|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение 2  к приказу ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН»  от 09 января 2018 г. № 58 |

Календарный план реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Формирование целевой группы участников Программы | февраль | январь | Сформирована целевая группа Программы, определены территории, определенность по обслуживанию конкретных населенных пунктов ( 2018 год: п.Заречный, п.Дружба,х.Румяная Балка, х.Петровский, х.Краснодарский, п.Равнинный, х.Радионов;2019 год: х.Первомайский, п.Встречный, п.Крутобалковский, х.Мокрая Балка, п.Восточный,п.Краснокубанский,п.Славенский) | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому, специалисты по социальной работе | Список целевой группы (банк данных); |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации Программы | Январь |  | Наличие рабочей группы в количестве 5 человек, контроль за исполнением Программы, координация действий исполнителей Программы. Заседания проводятся 1 раз в месяц, на протяжении реализации Программы | Заместитель директора Кириченко О.Н. | Приказ ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» о создании рабочей группы, протоколы заседаний рабочей группы |
| Далее- весь период |
| 3 | Создание и сопровождение тематического раздела на официальном сайте Учреждения, группы в социальных сетях | Январь |  | Обеспечение коммуникации сторон,участвующих в Проекте.Обеспечение методической поддержки специалистов,участвующих в Проекте, размещение методических материалов  | Назренко Г.В.Мальцев Д.В. | Перечень интернет-ресурсов, ссылки,скриншоты социальных страниц,отзывы |
| Далее-весь период |
| 4 | Определение территорий внедрения новой технологии и конкретизация направлений деятельности | Январь | январь | Составление плана востребованности социальной помощи | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому,во взаимодействии с востребованными службами | Карта социальной помощи с обозначением территории |
| 5 | Подготовка специалистов ,социальных работников Учреждения к внедрению Программы | Январь | январь | Обучение специалистов в рамках профессиональной учебы по теме: «Роль специалиста по социальной работе при внедрении Программы по доступной социальной помощи (на этапе внедрения и далее не реже 1 раза в год) | Заместитель директора,Кириченко О.Н. | Методический материал,протоколы проведения,фотоматериалы |
| 6 | Разработка локальной документации и методического обеспечения Программы  | Январь | январь | Наличие локальной документации,методического обеспечения | Рабочая группа по реализации Программы | Положение о внедрении Программы,рабочей группы.Методический материал |
| 7 | Семинары-практикумы по обучению добровольцев | Январь,апрель,июнь | Январь,апрель,сентябрь,ноябрь | Приобретение добровольцами знаний об особенностях целевых групп, освоение эффективных методик взаимодействия с ними, приобретение навыков организации наставничества, навыков по проведению совместных досуговых мероприятий для целевых групп. Количество проведенных семинаров-3,тренингов-3,количество участников- 25 человек | Заместитель директора Кириченко О.Н.,члены рабочей группы | Списки участников, программы семинаров, фотоматериалы |
| 8 | Проработка организацонных вопросов с соисполнителями Программы | ФевральДалее по мере необходимости | ЯнварьДалее по мере необходимости | Взаимодействие с органами выработка конкретных востребованных направлений в работе по улучшению качества жизни | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому,специалисты территориальных отделов Новоалександровского городского округа | Соглашение о сотрудничестве между ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» и специалистами территориальных отделов Новоалександровского городского округа |
| 9 | Паспортизация территории | Март | январь | Получение конкретных сведений, определяющих ход дальнейших действий | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому, социальные работники  | Социально-демографический паспорт территории,обновляемый по мере выявления изменений,но не реже 1 раза в полугодие |
| 10 | Консультирование граждан по различным вопросам социальной поддержки и социального обслуживания | МартДалее- по востребованности в течение всего периода | январьДалее- по востребованности в течение всего периода | Проведение разъяснительной работы, снятие социальной напряженности в проблемных вопросах | Специалисты структурных подразделений ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» (психологи, специалисты по социальной работе, социальные педагоги) | Журнал консультаций,аналитический материал |
| 11 | Социальное сопровождение семей,воспитывающих детей-инвалидов | Весь период | Весь период | Комплекс социально-психологических,социально-педагогических,социально-медицинских,социально-бытовых услуг, предусматривающих улучшение качества жизни | Специалисты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии с социальными партнерами | Социальный паспорт семьи с обозначением видов и объемов предоставляемой помощи |
| 12 | Выявление граждан, нуждающихся в социальном сопровождении.Социальное сопровождение  | ФевральДалее-весь период | ЯнварьДалее-весь период | Содействие в оказании комплексной помощи гражданам по преодолению обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить жизнедеятельность. Улучшение качества жизни нуждающихся граждан | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому, социальные работники ,специалисты по социальной работе | Акт обследования МБУ;Личные дела получателей социального сопровождения;Журнал учета граждан,нуждающихся в социальном сопровождении |
| 13 | Оказание срочной социальной помощи | Январь Далее в процессе выявления обстоятельств ухудшающих жизнедеятельность граждан | Январь Далее в процессе выявления обстоятельств ухудшающих жизнедеятельность граждан | Предоставление социально-правовой, консультационной, адресной социальной помощи нуждающимся | Назаренко Г.В.Специалисты отделения срочного социального обслуживания  | Журнал предоставления срочных социальных услуг |
| 14 | Социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении | Весь период | Весь период | Социальный патронаж нуждающихся семей,находящихся в социально опасном положении ,оказание востребованной помощи | Заместитель директора Савичева А.Ф.Специалисты социального приюта для детей и подростков «Солнышко», совместно со специалистами органов системы профилактики  | Договор о сотрудничестве и взаимодействии с органами системы профилактики;социальный паспорт семьи;Журнал регистрации выездов на социальный патронаж |
| 15 | Организация работы мобильной бригады  | ЯнварьДалее по отдельному плану | январьДалее по отдельному плану | оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, неотложных социальных услуг и помощи,снятие социальной напряженности |  Заведующая ОССО Назаренко Г.В.Специалисты отделения срочного социального обслуживания | План-график выездов,Журнал регистрации и исполнения заявок,Книга отзывов |
| 16 | Проведение благотворительных акций «Поезд милосердия», «Весенняя неделя добра», «Победа», «Вырасти урожай сам» и т.д.. | Весь период по отдельному плану | Весь период по отдельному плану | Оказание оперативной адресной помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам и семьям с детьми по месту жительства | Заведующая ОССО Назаренко Г.В.Специалисты отделения срочного социального обслуживания | План-график выездов,Книга отзывов,Списки благополучателей |
| 17 | Организация работы в рамках инновационных технологий «Санаторий на дому», «Социальный туризм»,Университет третьего возраста | Весь период по отдельному плану | Весь период по отдельному плану | Повышение качества жизни граждан (улучшение здоровья, психоэмоциального ,духовного состояния) | Заведующая ОДП Леденева Л.А.Заведующие отделениями социального обслуживания на дому, Специалисты отделения дневного пребывания | План-график выездов,Книга отзывов,методический материал |
| 18 | Анализ результатов внедренческого этапа | Июль-декабрь | Июль-декабрь | Мониторинг промежуточных результатов внедрения  | Заместитель директора Кириченко О.Н.Специалисты ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН»;  | Анализ результатов и эффективности внедренного проекта. Сводный анализ результатов внедрения Программы  |
| 19 | Проведение семинара по результатам и эффективности внедрения Программы и прогноз его дальнейшего применения | декабрь | декабрь | Рассмотрение результатов внедрения Проекта;Достижение улучшения качества жизни нуждающихся граждан | Заместитель директора Кириченко О.Н. | Аналитическая справка о результатах внедрения. План мероприятий по дальнейшей работы |