**Паспорт инновационной технологии (проекта) ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Форма социального обслуживания «Санаторий на дому» |
| 2 | Тема проекта | Форма социального обслуживания «Санаторий на дому» |
| 3 | Направление инновационной деятельности | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение качества предоставляемых социальных услуг |
| 4 | Наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 5 | адрес | 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Красноармейский,1 |
| 6 | Телефон/факс | Тел:8(86544)62984/факс:8(86544)62984 |
| 7 | Сайт | novkcson26.ru |
| Адрес электронной почты | cson19@minsoc.ru |
| 8 | Руководитель учреждения | Директор Степанова Татьяна Васильевна |
| 9 | Руководитель проекта | Заместитель директора Савичева Анна Федоровна |
| 10 | Ответственный исполнитель проекта | Заведующая отделением дневного пребывания Назаренко Галина Васильевна |
| 11 | Консультант (при наличии) | Специалист по социальной работе Маврина Татьяна Алексеевна |
| 12 | Дата создания инновационного проекта и реквизиты приказа о его внедрении | 09.02.2010 года, приказ № 118 от 09.02.2010 года «О внедрении новой формы обслуживания населения «Санаторий на дому» в ГУСО «Новоалександровский КЦСОН» |
| 13 | Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации проекта | Все заведующие отделениями учреждения, врач-терапевт, врач-физиотерапевт, медицинская сестра ОДП, культорганизатор ОДП, психолог ОССО, социальные работники |
| 14 | Категория участников проекта | Пожилые граждане и инвалиды |
| 15 | Продолжительность реализации | постоянно |
| 16 | Используемые ресурсы: | Автотранспорт, медицинские аппараты, Тамбуканская грязь и т.д. |
| 16.1 | -организационные | Оформление, сбор документов на обслуживание, организация медицинского осмотра клиентов на дому, доставка специалистов |
| 16.2 | -кадровые | Заведующая ОДП, медсестра ОДП, культорганизатор ОДП, психолог ОССО, социальные работники ,заведующие ОСО и ОССО, водители, врачебный состав ГБУЗ «Новоалександровская ЦРБ» |
| 16.3 | -материально-технические | Транспортные, материальные запасы ОДП (грязь лечебная, физиоприборы и пр.) |
| 16.4 | -финансовые, в том числе по источникам | -приобретение Тамбуканской грязи;  -сопутствующий инвентарь;  -затраты на бензин, амортизация транспортных средств;  - затраты на медицинские приборы |
| 17 | Цель проекта | Восстановительная реабилитация, направленная на улучшение самочувствия граждан пожилого возраста и инвалидов, которая обеспечивается проведением лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, а также санитарно-просветительской работой по вопросам возрастной адаптации |
| 18 | Задачи проекта | Проведение социально-медицинских реабилитационных мероприятий в домашних условиях для немобильных и маломобильных клиентов, имеющих проблемы социального и медицинского характера для достижения максимально возможного уровня здоровья частичного, либо полного восстановления способности к самообслуживанию. Снятие остроты социальной ситуации. |
| 19 | Практическая значимость проекта | Организация социально-медицинской реабилитации на дому малоимущим и маломобильным гражданам пожилого возраста и инвалидам |
| 20 | Прогнозируемая результативность проекта | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 21 | Индикаторы и показатели эффективности проекта | анкетирование получателей социальных услуг на предмет удовлетворенности качеством социального обслуживания;  -устные и письменные отзывы клиентов об организации и проведении мероприятий в рамках программы «Санаторий на дому»»;  Справки по итогам тематических проверок в отделениях, участвующих во внедрении технологии |
| 22 | Периодичность отчетности о результатах внедрения технологии (годовая, квартальная и т.д.) | квартальные отчеты об инновационной деятельности учреждения, о работе подразделений, участвующих во внедрении инновации;  -годовой отчет об инновационной деятельности учреждения, об итогах работы подразделений, участвующих во внедрении инновации |
| 23 | Актуальность проекта | Обоснованность проблемы и высокая востребованность в социально-медицинской реабилитации, учитывая состояние здоровья пожилых людей, особенно старших возрастных групп, в частности, преобладание хронической патологии с учетом состояния здоровья пожилых людей, по направлениям:  -предоставление по назначению врачей оздоровительных услуг (массаж,физиолечение,грязелечение,фитотерапия,диетология,лечебная физкультура);  -предоставление социально-бытовых услуг;  -социально-психологическая работа (тренинги, беседы и др.);  -организация досуга |
| 24 | Описание проекта | Согласно Положению, решение о зачислении обратившегося клиента в «Санаторий на дому»,принимается коллегиально на заседании комиссии Центра, в которую входят: заместитель директора, заведующие отделениями, врач-физиотерапевт, психолог, инструктор ЛФК. Поступившее заявление и соответствующие документы нуждающегося в обслуживании гражданина, внимательно изучаются комиссией, особенности ситуации, создавшаяся у заявителя и с учетом диагноза основного диагноза и сопутствующего заболевания заводится индивидуальная карта, содержащая комплекс социально-оздоровительных мероприятий. Специалистом Центра совместно с участковым врачом составляется при необходимости,(а как показала практика, это востребовано было всеми) план реабилитации.  Период обслуживания составляет 24 дня. В течение данного времени пожилому человеку или инвалиду, принятому на обслуживание в «Санаторий на дому» с учетом его нуждаемости и определенных назначений систематически в определенные дни и часы, четко выполняются все назначенные мероприятия |
| 25 | Достигнутая результативность проекта с указанием даты и способа мониторинга (отчет прилагается) | Удовлетворенность потребителей качеством и своевременностью предоставления услуг-98-100%.  Количество обоснованных жалоб потребителей, поступивших в учреждение и (или) министерство-0%. |