**Информация**

**о выполнении ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» Плана мероприятий по реализации на территории Ставропольского края первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р, на 2017-2020 годы,**

**за 12 месяцев 2018 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Отметка об исполнении |
| **I. Мероприятия, направленные на формирование организационных и социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности** | | | |
|  | Организация подготовки к конкурсу на лучшее благоустройство и содержание территорий государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края | Ежегодно | Все плановые мероприятия отчетного периода – выполнены: проведена работа по благоустройству территории Учреждения и прилегающих территорий (уборка прилегающей территории, побелка бордюров, ремонт забора, водопровода и 2-х жилых помещений, косметический ремонт подвального помещения и здания стационарного отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и др.). |
|  | Укрепление материально-технической базы Учреждения, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности и других внебюджетных источников. | Постоянно | Проведена работа по укреплению материально-технической базы Учреждения, что позволило увеличить её состояние на 1585,5 тыс. руб., в частности:  -приобретен автомобиль Рено Дустер на сумму 905,0 тыс. руб.;  - для стационарного отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов приобретены контейнеры для мусора (13,2 тыс. руб.) и сплитсистема (17,9 тыс. руб.);  - выполнен ремонт автотранспорта на сумму 245,4 тыс. руб.;  - выполнены другие ремонтные работы: забора стационарного отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (99,9 тыс. руб.), пожарного гигранта (29,6 тыс. руб.), водопровода (56 тыс. руб.), а также 2-х жилых помещений (136,0 тыс. руб.) и др.  - приобретено оборудование для оказания социально-медицинских услуг в отделении дневного пребывания на сумму 82,5 тыс. руб. |
|  | Проведение независимой оценки качества оказания услуг гражданам старшего поколения. | Ежегодно | - |
| **II. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста** | | | |
|  | Разработка программы развития «Университета третьего возраста» на период 2017-2020 годов | До 20 декабря 2016 г. | Согласно плану развития «Университета третьего возраста» ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» на 2018 год, функционируют факультеты «Здоровое долголетие» (8 чел.), «Православие» (20 чел.), «Движение – это жизнь» (6 чел.), «Будем здоровы» (9 чел.), «Право знать» (10 чел.), «Культура» - 7 чел., «Сад-огород» (6 чел.). |
|  | Разработка плана развития мобильных форм предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения, в том числе проживающим в сельских населенных пунктах | До 01 марта 2017 г. | Согласно плану развития мобильных форм предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения, в том числе проживающим в сельских населенных пунктах на 2018 год, предусматривающему внедрение инновационной формы социального обслуживания «Мобильная библиотека», данной формой работы за отчетный период охвачено 37 чел.  Разработана Программа «Санаторий на дому» ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» на 2019 год, цель которой – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Новоалександровского городского округа. |
|  | Разработка плана мероприятий по профилактике обстоятельств, определяющих нуждаемость в социальном обслуживании | Ежегодно до 01 января | Согласно плану мероприятий по профилактике обстоятельств, определяющих нуждаемость в социальном обслуживании граждан, проживающих на территории Новоалександровского района (приказ № 301 от 05.10.2016г.) за отчетный период 2018 года проведены следующие мероприятия:  1) Оказана помощь в рамках социального сопровождения 42 пожилым гражданам.  2) Осуществлено 18 выездов службы «Социальный патруль», в ходе которых выявлено 2 лица БОМЖ, которым оказана адресная социальная помощь.  3) Осуществлено 18 выездов благотворительной акции «Поезд Милосердия», в том числе с привлечением специалистов системы межведомственного взаимодействия. Обслужено 454 чел.  4) Согласно программе «Волонтеры серебряного возраста» (приказ № 358 от 18.11.2016 г.) проведены 4 соответствующих организационных мероприятия с 41 волонтером.  С начала текущего года 127 волонтерами оказана помощь 346 пожилым гражданам, (41 волонтерами «серебряного возраста» - 211 чел. соответственно).  5) Проведена работа по обновлению банка данных граждан социально-уязвимых категорий населения Новоалександровского муниципального района по состоянию на 31.12.2018г.  6) Проведен мониторинг социально-экономического положения ветеранов ВОВ. Обследовано 304 чел.  7) Проведено 4 занятия в «Школе реабилитации и ухода» для социальных работников и родственников, предусматривающее обучение навыкам общего ухода на дому за гражданами, частично либо полностью утратившими способность к самообслуживанию (охват обучаемых – 61 чел., из них родственников – 8 чел.).  8) С января 2018 года действуют 3 дополнительные группы «Здоровья», в которых занимаются 22 человека. Всего охвачено группами «Здоровья» в Учреждении 52 человека.  Проведено 2 спортивно-оздоровительных мероприятия - прогулки по «тропе здоровья» с использованием метода «Скандинавская ходьба» (охват пожилых граждан - 48 чел.). Всего за отчетный период данным методом воспользовалось 64 чел.  Кроме того, 15.05.2018 г. Учреждением совместно с МБУ «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна» проведено мероприятие - День Здоровья. Охват пожилых граждан составил 400 чел.  9) Согласно плану развития мобильных форм в 2018 году работает «Мобильная библиотека». Охват граждан данной формой работы – 37 чел.  10) С начала 2018 г. функционируют 3 новых факультета «Право знать» - 10 чел., «Культура» - 7 чел., «Сад-огород» - 6 чел.  11) С начала 2018 г. привлечено 1447,5тыс. рублей - внебюджетных средств, предназначенных для оказания единовременной денежной помощи, из которых 22 пожилым гражданам, находящимся в критической жизненной ситуации, оказана данная помощь на сумму 417,1 тыс. рублей.  12) За отчетный период проведены мероприятия:  - 7 февраля - районный форум милосердия «Добро не терпит промедления»;  - 1 марта - районный конкурс «Вечная весна», посвященный празднованию Международного женского дня и 73-ю Великой Победы,  - 27 сентября – районный фестиваль «Золотая осень» ко Дню пожилого человека.  В рамках форума и фестиваля «Золотая осень» проведены 2 выставки изделий декоративно-прикладного творчества, в которой приняли участие 18 граждан пожилого возраста.  Данными мероприятия было охвачено 1200 пожилых граждан – конкурсантов и зрителей.  13) Новой формой работы «Кинотерапия» охвачено с начала текущего года 38 чел.  14) Экстренную психологическую помощь получили 107 чел.  15) В рамках разработанной и внедренной в 2018 году в деятельность Учреждения программы «Быть рядом», предусматривающей повышение качества жизни, обеспечение гарантий реализации прав, в том числе и пожилых граждан, проживающих в сельской местности в отдаленных населенных пунктах Новоалександровского городского округа различными видами услуг и иной помощью охвачено 248 человек, которым оказана помощь – продуктовая, социально-психологическая, социально-медицинская, социально-правовая помощь, выданы наборы семян овощных культур, оказаны парикмахерские услуги, услуги мобильной библиотеки, организованы культурно-массовые мероприятия.  Кроме того, выявлены 3 человека, нуждающиеся в услугах социального сопровождения, которым, в дальнейшем, была оказана необходимая помощь.  16) В целях организации работы по недопущению мошенничества в отношении граждан пожилого возраста, проведены 4 соответствующих совещания с участием представителей правоохранительных органов, ПАО «Сбербанк России», Почты России, а также волонтерами, в том числе волонтерами «серебряного возраста».  Также, в отчетном периоде, проведена соответствующая информационно-консультативная работа с 2841 гражданином пожилого возраста, разработаны памятки о наиболее распространенных мошеннических схемах и способах уберечься от преступных посягательств, о соблюдении мер безопасности с телефонными мошенниками, правилах поведения с незнакомыми людьми.  17) Разработаны Программы - социально-оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста и «Санаторий на дому» на 2019 год, цель которых – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Новоалександровского городского округа. |
|  | Разработка комплекса мер, направленных на повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания | Ежегодно до 01 января | Разработан комплекс мер, направленных на повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, в рамках которого выполнены следующие мероприятия:  1) Обеспечено четкое исполнение бюджетных средств.  2) Привлечено 2062,9 тыс. рублей - внебюджетных средств, их которых 1447,5 тыс. рублей - предназначенных для оказания единовременной денежной помощи.  3) Осуществлено 18 выездов благотворительной акции «Поезд Милосердия», в том числе с привлечением специалистов системы межведомственного взаимодействия. При проведении акции помощь получили 454 чел.  4) 07.02.2018г. проведен благотворительный форум «Добро не терпит промедления», цель которого – привлечь внимание граждан Новоалександровского муниципального района к проблемам людей, находящихся в критической жизненной ситуации.  5) Проведена благотворительная акция «Вырасти урожай сам». Помощь семенными наборами получили 648 пожилых граждан.  6) Повысили квалификацию 18 социальных работников, 1 заведующий отделением социального обслуживания на дому, 3 специалиста по социальной работе, 1 заместитель директора, 1 заместитель главного бухгалтера, 1 экономист, 4 медицинских сестры, 1 психолог.  7) В 2018 году проведено 4 занятия в «Школе реабилитации и ухода» для социальных работников и родственников, предусматривающее обучение навыкам общего ухода на дому за гражданами, частично либо полностью утратившими способность к самообслуживанию (охват обучаемых – 61 чел., из них родственников – 8 чел.).  8) Согласно программе «Волонтеры серебряного возраста» (приказ № 358 от 18.11.2016 г.) проведено 4 соответствующих организационных мероприятия с 41 волонтером. С начала текущего года данными волонтерами оказана помощь 211 пожилым гражданам.  9) Проведена работа по благоустройству территории Учреждения и прилегающих территорий (уборка прилегающей территории, побелка бордюров, ремонт забора, водопровода и 2-х жилых помещений, косметический ремонт подвального помещения и здания стационарного отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и др.).  10) Выполнены все плановые мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные законодательством.  11) Исполнены все плановые мероприятия по антитеррористической защищенности Учреждения, в том числе по охране объектов Учреждения.  12) В целях поддержки традиционных ценностей и семьи, 01.03.2018г. проведено мероприятия художественной самодеятельности - районный конкурс «Вечная весна», посвященный празднованию Международного Женского дня (охвачено 300 граждан пожилого возраста). В конкурсе приняло участие 12 пожилых граждан.  27.09.2018г. проведен районный фестиваль художественной самодеятельности «Золотая осень» ко Дню пожилого человека, в котором приняло участие 80 пожилых человека. Общий охват пожилых граждан данным мероприятием составил 200 чел.  Кроме того, в рамках районного форума «Добро не терпит промедления», проведенного 07.02.2018г., проведена выставка изделий декоративно-прикладного творчества, в которой приняли участие 10 граждан пожилого возраста.  13) В январе 2018 г. подготовлен и сдан статистический отчет по экологии за 2017 год, предусматривающий мероприятия по улучшению экологии.  14) В Учреждении работали 6 групп здоровья: в ОДП 2 группы («ЗОЖ» (10 человек) и «Здоровье» (10 человек)), в п. Темижбекский «Движение-это жизнь» (10 человек) и в ст. Григорополисской 2 группы «Здоровья» (всего 16 человек), в ст.Расшеватской – 1 группа (6 чел.). Общий охват данных – 52 человека.  Кроме того, Учреждением проведено 2 спортивно-оздоровительных мероприятий - прогулки по «тропе здоровья» с использованием метода «Скандинавская ходьба» (охват пожилых граждан - 48 чел). Всего за отчетный период данным методом воспользовалось 64 чел.  Также, 15.05.2018 г. Учреждением совместно с МБУ «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна» проведено мероприятие - День Здоровья. Охват пожилых граждан составил 400 чел.  15) В рамках разработанной и внедренной в 2018 году в деятельность Учреждения программы «Быть рядом», предусматривающей повышение качества жизни, обеспечение гарантий реализации прав, в том числе и пожилых граждан, проживающих в сельской местности в отдаленных населенных пунктах Новоалександровского городского округа, различными видами услуг и иной помощью охвачен 248 человек, которым оказана помощь – продуктовая, социально-психологическая, социально-медицинская, социально-правовая помощь, выданы наборы семян овощных культур, оказаны парикмахерские услуги, услуги мобильной библиотеки, организованы культурно-массовые мероприятия.  Кроме того, выявлены 3 человека, нуждающиеся в услугах социального сопровождения, которым, в дальнейшем, была оказана необходимая помощь.  16) Разработаны Программы - социально-оздоровительных мероприятий для граждан пожилого возраста и «Санаторий на дому», цель которых – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Новоалександровского городского округа. |
| **III. Мероприятия, направленные на обучение и обеспечение доступа пожилых граждан к информационным и образовательным ресурсам.** | | | |
|  | Содействие гражданам старшего поколения в повышении уровня грамотности в рамках реализации программ «Университета третьего возраста» | Постоянно | С начала 2018 года занятия на факультетах «Университета третьего возраста» посетили 66 граждан пожилого возраста по 7 направлениям: «Здоровое долголетие» (8 чел.), «Православие» (20 чел.), «Движение – это жизнь» (6 чел.), «Будем здоровы» (9 чел.), «Право знать» (10 чел.), «Культура» - 7 чел., «Сад-огород» (6 чел.).  Кроме того, обучено компьютерной грамотности с привлечением волонтеров 76 человек.  С начала 2018 года в план работы «Университета третьего возраста» включен вопрос финансовой грамотности. Тематические занятия и консультации предоставлены 1982 пожилым гражданам. |
|  | Обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения:  в компьютерном классе в Учреждении  в рамках краевой социальной программы «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения СК и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории СК» | Постоянно  Ежегодно при условии принятия программы | Компьютерной грамотности (на дому и в общеобразовательных учреждениях района) с привлечением волонтеров обучено 76 пожилых граждан.  В рамках данной программы в отчетном периоде в МОУ СОШ № 2 ст. Григорополисской прошли обучение компьютерной грамотности 16 пожилых граждан. |
|  | Создание условий для доступности гражданам старшего поколения правовой системы «Консультант плюс» («Гарант» и т.п.) в Учреждении, обучение навыкам пользования правовыми системами | До 01 апреля 2017 года,  далее - постоянно | За 2018 год обучено навыкам пользования правовыми системами «Консультант плюс» («Гарант» и т.п.) в Учреждении 145 человек. |
|  | Предоставление помощи гражданам старшего поколения в доступе к порталам получения государственных и муниципальных услуг в Учреждении | Постоянно | Учреждение зарегистрировано в Федеральной информационной системе ЕСИА, определен и обучен работе на портале государственных услуг специалист, для которого оборудовано соответствующее рабочее место.  Охват граждан, зарегистрированных на портале государственных услуг - 15 чел. |
|  | Подготовка кандидатуры для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Турнир по компьютерному многоборью среди пенсионеров» | Ежегодно, согласно распоряжению МТ и СЗН СК | Учреждением проведена соответствующая работа по подготовке 1 кандидата для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Турнир по компьютерному многоборью среди пенсионеров». |
|  | Организация деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности граждан пожилого возраста в рамках программ «Университета третьего возраста». | Постоянно | Вопрос финансовой грамотности включен в план работы «Университета третьего возраста». Тематические занятия и консультации предоставлены 1982 пожилым гражданам. |
| **IV. Мероприятия, направленные на повышение эффективности механизма предоставления социальных услуг, применение дифференцированного подхода к определению форм социальной поддержки граждан старшего поколения, развитие современных форм социального обслуживания и рынка социальных услуг.** | | | |
|  | Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан старшего поколения и качества их социального обслуживания | Ежегодно до 01 сентября | На территории Новоалександровского городского округа ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный Университет» проведена научно-исследовательская работа «Мониторинг качества жизни населения Ставропольского края», результаты которой будут учтены в дальнейшей работе Учреждения над повышением качества социального обслуживания.  Данным исследованием охвачено 20 пожилых граждан. |
|  | Проведение мониторинга социально-экономических условий жизни инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны. | Ежегодно до 15 апреля | Проведен мониторинг социально-экономических условий жизни 304 ветеранов ВОВ, в том числе:  - вдов умерших/погибших участников/инвалидов ВОВ – 100 чел.  - инвалидов ВОВ – 13 чел.  - участников ВОВ – 32 чел.  - бывших несовершеннолетних узников концлагерей – 2 чел.  - тружеников тыла – 154 чел.  - жителей блокадного Ленинграда – 3 чел. |
|  | Организация и проведение мероприятий (в том числе согласно Программы межведомственного взаимодействия ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» на 2018-2020 г.г.) по профилактике обстоятельств, определяющих нуждаемость в социальном обслуживании | Постоянно | 1) Оказана помощь в рамках социального сопровождения 42 пожилым гражданам.  2) Осуществлено 18 выездов службы «Социальный патруль». Выявлено 2 лица БОМЖ, которым оказана необходимая адресная социальная помощь.  3) Осуществлено 18 выездов благотворительной акции «Поезд Милосердия», в том числе с привлечением специалистов системы межведомственного взаимодействия. Обслужено 454 чел.  4) Согласно программе «Волонтеры серебряного возраста» (приказ № 358 от 18.11.2016 г.) проведено 4 соответствующих организационных мероприятия с 41 волонтером.  С начала текущего года данными волонтерами оказана помощь 211 пожилым гражданам.  5) С начала 2018 г. привлечено 1447,5тыс. рублей - внебюджетных средств, предназначенных для оказания единовременной денежной помощи.  Денежную помощь с начала 2018г. получили 22 пожилых граждан, находящихся в критической жизненной ситуации на сумму 417,1 тыс. рублей.  6) В целях поддержки традиционных ценностей и семьи, 01.03.2018г. проведено мероприятия художественной самодеятельности - районный конкурс «Вечная весна», посвященный празднованию Международного Женского дня (охвачено 300 граждан пожилого возраста). В конкурсе приняло участие 12 пожилых граждан.  27.09.2018г. проведен районный фестиваль художественной самодеятельности «Золотая осень» ко Дню пожилого человека, в котором приняло участие 80 пожилых граждан. Общий охват пожилых граждан данным мероприятием составил 200 чел.  Кроме того, в рамках районного форума «Добро не терпит промедления», проведенного 07.02.2018г. проведена выставка изделий декоративно-прикладного творчества, в которой приняли участие 10 граждан пожилого возраста.  7) В рамках разработанной и внедренной в 2018 году в деятельность Учреждения программы «Быть рядом», предусматривающей повышение качества жизни, обеспечение гарантий реализации прав, в том числе и пожилых граждан, проживающих в сельской местности в отдаленных населенных пунктах Новоалександровского городского округа различными видами услуг и иной помощью охвачен 248 человек, которым оказана помощь – продуктовая, социально-психологическая, социально-медицинская, социально-правовая помощь, выданы наборы семян овощных культур, оказаны парикмахерские услуги, услуги мобильной библиотеки, организованы культурно-массовые мероприятия.  Кроме того, выявлены 3 человека, нуждающиеся в услугах социального сопровождения, которым, в дальнейшем, была оказана необходимая помощь. |
|  | Организация содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | Постоянно | В отчетном периоде года принято на социальное сопровождение 40 человек, которым оказывалось содействие в предоставлении медицинской, психологической, юридической, социальной и иной помощи, не относящейся к социальным услугам.  Деятельность по оказанию содействия остальным принятым на социальное сопровождение пожилым гражданам – продолжается. |
|  | Реализация программы развития «Университета третьего возраста» на период 2017-2020 годов. | Постоянно | Согласно плану развития «Университета третьего возраста» ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» на 2018 год, функционируют 3 новых факультета «Университета третьего возраста» - «Право знать» - 10 чел., «Культура» - 7 чел., «Сад-огород» - 6 чел. |
|  | Осуществление работы по развитию технологий социального обслуживания с применением стационарозамещающих технологий, направленных на уход за гражданами старшего поколения полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности: «соседская помощь», «приемные семьи», «санаторий на дому», услуги сиделки, др. | Постоянно | 1) Технологией «гостевая семья» в текущем периоде воспользовался 1 пожилой человек.  2) 282 гражданам предоставлены услуги сиделки.  3) Работой по форме «Санаторий на дому» охвачено 62 чел.  4) Технологией «Соседская помощь» воспользовалось 86 чел.  5) Разработана Программа «Санаторий на дому» ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» на 2019 год, предусматривающая увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Новоалександровского городского округа. |
|  | Обеспечение доступности социальных услуг гражданам старшего поколения, в том числе проживающим в сельских населенных пунктах, посредством деятельности мобильных бригад, предоставляющих неотложные социальные и медико-социальные услуги.  Довести значение показателя доли населенных пунктов, охваченных социальным обслуживанием, в том числе выездными формами предоставления социальных услуг, до (%): 75, 77, 79, 80 (соответственно) | 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | Услуги мобильной бригады срочной социальной помощи получили 316 чел., проживающие в 17-ти населенных пунктах Новоалександровского городского округа. |
|  | Осуществление работы по оказанию адресной помощи гражданам старшего поколения, находящимся в трудной жизненной ситуации, по месту их жительства посредством проведения благотворительной акции «Поезд милосердия» | Постоянно | Осуществлено 18 выездов благотворительной акции «Поезд Милосердия», в том числе с привлечением специалистов системы межведомственного взаимодействия.  Обслужено 454 чел. |
|  | Увеличения охвата граждан старшего поколения различными формами социальной работы путем реализации мероприятий плана развития мобильных форм предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения, в том числе проживающим в сельских населенных пунктах.  Довести показатель охвата граждан старшего поколения мобильными формами предоставления социальных услуг до планового, в соответствии с планом МТ и СЗН СК. | 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год | Социальными и медико-социальными услугами при оказании мобильных форм социальной работы с начала года охвачено 550 человек, что составляет 100 % от планового показателя на 2018 год, в том числе 317 человек - работой по форме «Мобильная бригада срочной социальной помощи» (100 % соответственно). |
|  | Внедрение в работу Учреждения современных форм работы и социальных практик, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения | Постоянно, согласно плану МТ и СЗН СК | 1) Методом работы «Кинотерапия» охвачено 38 чел.  2) Обучен в «Школе реабилитации и ухода» 61 чел., из которых 8 – родственники граждан, частично либо полностью утративших способность к самообслуживанию.  3) В рамках программы «Волонтеры серебряного возраста» привлечен 41 чел. |
| **V. Мероприятия, направленные на создание условий для организации досуга и активного долголетия граждан старшего поколения** | | | |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для граждан старшего поколения | Ежемесячно | Учреждением проведено 2 спортивно-оздоровительных мероприятия с использованием метода «Скандинавская ходьба» (охват пожилых граждан - 48 чел). Всего данным методом воспользовалось в текущем периоде 64 человека.  15.05.2018 г. Учреждением совместно с МБУ «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна» проведено мероприятие - День Здоровья. Охват пожилых граждан составил 400 чел. |
|  | Организация культурно-досуговой деятельности для граждан старшего поколения, в том числе проведение патриотических и культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов | Ежемесячно | В целях поддержки традиционных ценностей и семьи, 01.03.2018г. проведено мероприятия художественной самодеятельности - районный конкурс «Вечная весна», посвященный празднованию Международного Женского дня (охвачено 300 граждан пожилого возраста). В конкурсе приняло участие 12 пожилых граждан.  27.09.2018г. проведен районный фестиваль художественной самодеятельности «Золотая осень» ко Дню пожилого человека, в котором приняло участие 72 пожилых человека. Общий охват пожилых граждан данным мероприятием составил 200 чел.  Кроме того, в рамках районного форума «Добро не терпит промедления», проведенного 07.02.2018г., и фестиваля «Золотая осень» проведены 2 выставки изделий декоративно-прикладного творчества. |
|  | Организация и осуществление деятельности кружков и клубов, направленных на формирование и продление периода активного долголетия, здорового образа жизни. | Постоянно | В Учреждении функционируют 4 кружка (охват - 30 человек) и 4 клуба по интересам (охват - 29 человек). |
| **VI. Мероприятия, направленные на совершенствование системы поддержания и охраны здоровья пожилых граждан** | | | |
|  | Совершенствование работы межведомственных Служб социально-медицинской реабилитации на дому, оказывающих участникам и инвалидам ВОВ различные социальные, медицинские и лечебно-профилактические услуг во взаимодействии с медицинскими организациями края | Постоянно | Услуги службы получили 8 человек. |
|  | Совершенствование работы курсов (школ) для обучения трудоспособных членов семьи навыкам практического ухода за тяжелобольными гражданами старшего поколения | Постоянно | Обучено в «Школе реабилитации и ухода» 8 человек. |
|  | Взаимодействие с ГУ Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ по своевременному обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и средствами ухода в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (абилитации). | Постоянно | - |
| **VII. Мероприятия, направленные на развитие общества, с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения, усиление патриотического воспитания, формирование уважения к людям старшего возраста и сохранение преемственности поколений.** | | | |
|  | Организация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, в том числе по вовлечению граждан старшего поколения в волонтерскую деятельность. Привлечение общественных организаций (советов женщин, советов ветеранов и др.), фондов, волонтеров, в том числе из числа молодежи Ставропольского края, к решению проблем граждан старшего поколения. | Постоянно | Учреждением планомерно ведется работа по привлечению волонтеров для оказания различной помощи гражданам пожилого возраста.  За 2018 год привлечено 127 волонтеров.  Всего помощь волонтеров получили 346 человек, из них 39 ветеранов ВОВ (7 участников ВОВ, 2 инвалида ВОВ, 15 вдов ВОВ, 15 тружеников тыла).  Кроме того, согласно действующей программы «Волонтеры серебряного возраста» (приказ № 358 от 18.11.2016 г.), проведено 4 соответствующих организационных мероприятия с 41 волонтерами.  С начала текущего года, в рамках данной программы, волонтерами оказана помощь 211 пожилым гражданам. |
|  | Подготовка к краевому форуму социальных инноваций в области социальной работы с гражданами старшего поколения с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги, общественных и благотворительных фондов | Октябрь 2018 г. | - |
|  | Подготовка материала для сборника лучших социальных практик, применяемых в работе с гражданами старшего поколения. | До декабря 2018 года | - |
| **VIII. Мероприятия, направленные на работу с кадрами, повышение профессионального мастерства специалистов социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам старшего поколения** | | | |
|  | Подготовка к краевому этапу Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | Ежегодно,  2-ой квартал | В 1 квартале 2018г. подготовлен материал для краевого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» на социального работника (отделение срочного социального обслуживания). |
|  | Организация и проведение курсов повышения квалификации социальных работников, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, по программам:  - «Развитие профессиональных компетенций социальных работников»  - «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи»  - «Практическое применение социально-медицинских технологий в социальном обслуживании пожилых и инвалидов, страдающих старческим слабоумием, болезнью Альцгеймера и другими видами деменций» | Ежемесячно | С начала 2018 года 13 социальных работников обучено на курсах повышения квалификации социальных работников, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, по программе: «Оказание социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с различными видами деменций» и 5 социальных работников – по программе «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи». |

Заместитель директора О.Н. Кириченко